GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2022. GODINU

OPĆINE NETRETIĆ

za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.

Netretić, 30. siječnja 2023.

S  A  D  R  Ž  A  J

PREGLED STANJA	3

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	7

PRILOG 1. Tablični pregled godišnjeg izvješća	8

PREGLED STANJA

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) je propisana člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 06/19).

Godišnje i polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno  članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i člankom 2. točkom 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  89/18) općinski načelnik Općine Netretić je dana 28. prosinca 2022. godine donio Provedbeni program Općine Netretić za razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Netretić, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Netretić za razdoblje 2021.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2021. -2025. godine Općina Netretić nastavlja daljnje procese razvoja koji su u najvećem dijelu usmjereni na ostvarenje ciljeva koji se odnose na podizanje razine komunalnih usluga i standarda, stvaranje preduvjeta za jačanje gospodarske aktivnosti, zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti građevina, te zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje procesa demografskog oživljavanja područja Općine.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu je predviđeno devet razvojnih mjera od čega su u izvještajnom razdoblju u potpunosti provedene četiri mjere, dok je provođenje ostalih pet još U TIJEKU.

Mjera 1. Lokalna uprava i administracija

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

redovna djelatnost Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela

materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije

jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave

U ovom izvještajnom razdoblju sve tri predviđene aktivnosti su u potpunosti realizirane.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 1.648.659,26 kuna.

Mjera 2. Gospodarski razvoj

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

poticanje održivog razvoja poljoprivrede

U ovom izvještajnom razdoblju predviđena aktivnost u potpunosti je realizirana.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 32.347,26 kuna.

Mjera 3. Kultura, tjelesna kultura i sport

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

kultura i kulturne manifestacije

donacije u sportu

donacije organizacijama civilnog društva

izgradnja športsko rekreacijskog centra „Dobra“

Očuvanje bogate kulturne baštine je osnovna pretpostavka razvoja turizma i upotpunjivanja postojeće turističke ponude. Turizam sve više zauzima svoje zasluženo mjesto na području Općine Netretić, te upravo provođenjem ove mjere se osigurava njegov daljnji rast i razvoj.

U ovom izvještajnom razdoblju od četiri predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane tri.

Proveden je natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2022. godini, te je u okviru istoga raspodijeljeno 100.000,00 kuna od čega:

50.000,00 kuna za financiranje programa/projekata udruga iz područja kulture i to za njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr.

45.000,00 kuna za financiranje programa/projekata udruga iz područja sporta i to nogometa, rukometa, odbojke, borilačkih vještina, gimnastike, šaha i dr.

5.000,00 kuna za financiranje programa/projekta udruga – ostalo i to briga za oboljele, za djecu i mlade te osobe treće životne dobi, za razvoj turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, poduzetništva i dr.

- U ovom izvještajnom razdoblju održano je 17 sportskih događaja, te dodijeljeno 6 donacija.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 223.866,53 kuna.

Mjera 4. Protupožarna i civilna zaštita

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

protupožarna zaštita

financiranje rada službi spašavanja

vježba civilne zaštite

Obzirom na temeljne zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne zaštite ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u navedeni sustav zaštite koji mora dosegnuti visoki nivo opremljenosti kako bi bilo osigurano promptno i adekvatno djelovanje u slučaju ugroza.

U ovom izvještajnom razdolju od tri predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane dvije.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 312.228,88 kuna.

Mjera 5. Briga o djeci

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

provedba predškolskog odgoja

izgradnja dječjeg vrtića

Depopulacija je problem s kojim se u današnje vrijeme suočavaju svi gradovi i općine na području Repblike Hrvatske.

Loša demografska slika osobito je naglašena u ruralnim sredinama.

Općina Netretić u ovom izvještajnom razdoblju je glede prve aktivnosti ove mjere ne samo ostvarila zadani cilj, već je postigla i bolje rezultate od predviđenih obzirom da je bilo predviđeno uključenje 39 djece u navedenu aktivnost, a sa danom 31.12.2022. godine je uključeno 45 djece.

Nadalje što se tiče aktivnosti Izgradnje dječjeg vrtića u ovom izvještajnom razdoblju Općina Netretić je provela postupak javne nabave, te ostvarenje ove mjere ide predviđenom dinamikom.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi  555.897,30 kuna.

Mjera 6. Odgoj i obrazovanje

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane

potpore programima osnovne škole i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

više i visoko obrazovanje

U ovom izvještajnom razdoblju predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane.

Ova mjera se nadovezuje na mjeru brige o djeci te uključuje potpore programima osnovne škole, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, te dodjela pomoći studentima.

U ovom izvještajnom razdoblju u okviru ove mjere od predviđenih 27 dodijeljeno je 38 pomoći studentima, završena je izgradnja školske sportske dvorane, te isplaćeno deset od sedam predviđenih zahtjeva od strane Osnovne škole Netretić.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi  2.272.609,23 kuna.

Mjera 7. Socijalna skrb

Mjera je u potpunosti provedena.

Ključne aktivnosti za ostvarenje ove mjere:

pomoć socijalno ugroženim obiteljima

potpore za novorođeno dijete

U ovom izvještajnom razdoblju dodijeljene su 26 pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Općine Netretić i 18 potpora za novorođeno dijete.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 58.802,00 kuna.

Mjera 8. Komunalno gospodarstvo

Kontinuirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu je najobuhvatnija mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja i napretka.

Provođenje upravo ove mjere predstavlja najveći izazov u trenutačnoj neizvjesnoj  situaciji  na tržištu uzrokovanoj COVID – 19 pandemijom i energetskom krizom uslijed rata u Ukrajini.

Unatoč navedenim izazovima, u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je modernizacija dviju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić, te sanacija potpornog zida na groblju Vukova Gorica.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 390.142,25 kuna.

Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

količina prikupljenog komunalnog otpada

broj saniranih divljih deponija

količina prikupljenog reciklabilnog otpada

količina nabavljenih spremnika

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 184.610,32 kuna.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbenim programom Općine Netretić za razdoblje 2021. - 2025. godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja Općine Netretić.

Sve predviđene mjere se kontinuirano provode unatoč iz dana u dan sve neizvjesnijoj ekonomskoj i gospodarskoj situaciji.

Općina Netretić provodi mjere kojima se osigurava redovan rad i jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave, također provodi mjere ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite, te u razvoj komunalne infrastrukture.

Općina Netretić u Provedbenom programu za razdoblje 2021. - 2025. godine poseban naglasak stavlja na demografiju, djecu i mlade, i to ne samo kroz razne potpore od „rođenja do fakulteta“, već i kroz planiranu izgradnju Dječjeg vrtića koji predstavlja strateški cilj u zaustavljanju procesa depopulacije i poticanju procesa demografske obnove ovog ruralnog područja.

Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Netretić nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.