GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2023. GODINU

OPĆINE NETRETIĆ

za razdoblje 01.01. – 31.12.2023.

Netretić, 30. siječnja 2024.

S  A  D  R  Ž  A  J

PREGLED STANJA	3

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	7

PRILOG 1. Tablični pregled polugodišnjeg izvješća	8

PREGLED STANJA

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) je propisana člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/23).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) i regionalnom koordinatoru jednom godišnje

Sukladno  članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i člankom 2. točkom 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj  89/18) općinski načelnik Općine Netretić je dana 28. prosinca 2022. godine donio Provedbeni program Općine Netretić za razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Netretić, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao je i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Netretić za razdoblje 2021.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2021. -2025. godine Općina Netretić nastavlja daljnje procese razvoja koji su u najvećem dijelu usmjereni na ostvarenje ciljeva koji se odnose na podizanje razine komunalnih usluga i standarda, stvaranje preduvjeta za jačanje gospodarske aktivnosti, zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti građevina, te zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje procesa demografskog oživljavanja područja Općine.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu je predviđeno devet razvojnih mjera od čega je u izvještajnom razdoblju u potpunosti provedeno pet mjera, dok je provođenje ostalih četiri još U TIJEKU.

Mjera 1. Lokalna uprava i administracija

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

redovna djelatnost Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela

materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije

jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave

U ovom izvještajnom razdoblju sve tri predviđene aktivnosti su u potpunosti realizirane.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 182.729,50 €.

.

Mjera 2. Gospodarski razvoj

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

poticanje održivog razvoja poljoprivrede

U ovom izvještajnom razdoblju predviđena aktivnost u potpunosti je realizirana.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 4.426,29 €.

Mjera 3. Kultura, tjelesna kultura i sport

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

kultura i kulturne manifestacije

donacije u sportu

donacije organizacijama civilnog društva

izgradnja športsko rekreacijskog centra „Dobra“

Očuvanje bogate kulturne baštine je osnovna pretpostavka razvoja turizma i upotpunjivanja postojeće turističke ponude. Turizam sve više zauzima svoje zasluženo mjesto na području Općine Netretić, te upravo provođenjem ove mjere se osigurava njegov daljnji rast i razvoj.

U ovom izvještajnom razdoblju od četiri predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane tri. Proveden je natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2023. godini, te je u okviru istoga raspodijeljeno 13.358,61 eura od čega:

6.695,00 eura kuna za financiranje programa/projekata udruga iz područja kulture i to za njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr.

6.000,00 eura za financiranje programa/projekata udruga iz područja sporta i to nogometa, rukometa, odbojke, borilačkih vještina, gimnastike, šaha i dr.

663,61 eura za financiranje programa/projekta udruga – ostalo i to briga za oboljele, za djecu i mlade te osobe treće životne dobi, za razvoj turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, poduzetništva i dr.

- U ovom izvještajnom razdoblju održano je 13 sportskih događaja, te dodijeljeno 11 donacija.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 36.970,31 €.

Mjera 4. Protupožarna i civilna zaštita

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

protupožarna zaštita

financiranje rada službi spašavanja

vježba civilne zaštite

Obzirom na temeljne zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne zaštite ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u navedeni sustav zaštite koji mora dosegnuti visoki nivo opremljenosti kako bi bilo osigurano promptno i adekvatno djelovanje u slučaju ugroza.

U ovom izvještajnom razdolju od tri predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane dvije.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 40.505,58 €.

Mjera 5. Briga o djeci

Mjera je se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

provedba predškolskog odgoja

izgradnja dječjeg vrtića

Depopulacija je problem s kojim se u današnje vrijeme suočavaju svi gradovi i općine na području Repblike Hrvatske.

Loša demografska slika osobito je naglašena u ruralnim sredinama.

Općina Netretić u ovom izvještajnom razdoblju je glede prve aktivnosti ove mjere ne samo ostvarila zadani cilj, već je postigla i bolje rezultate od predviđenih obzirom da je bilo predviđeno uključenje 41 djece u navedenu aktivnost, a sa danom 31.12.2023. godine je uključeno 52 djece.

Nadalje što se tiče aktivnosti Izgradnje dječjeg vrtića u ovom izvještajnom razdoblju Općine Netretić je provela postupak javne nabave, te ostvarenje ove mjere ide predviđenom dinamikom.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi  504.142,68 €.

Mjera 6. Odgoj i obrazovanje

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane

potpore programima osnovne škole i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

više i visoko obrazovanje

U ovom izvještajnom razdoblju predviđene aktivnosti u potpunosti su realizirane.

Ova mjera se nadovezuje na mjeru brige o djeci te uključuje potpore programima osnovne škole, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, te dodjela pomoći studentima.

U ovom izvještajnom razdoblju u okviru ove mjere od predviđenih 27 dodijeljeno je 38 pomoći studentima, te je isplaćeno osam od sedam predviđenih zahtjeva od strane Osnovne škole Netretić.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 27.126,81 €.

Mjera 7. Socijalna skrb

Mjera je u potpunosti provedena.

Ključne aktivnosti za ostvarenje ove mjere:

pomoć socijalno ugroženim obiteljima

potpore za novorođeno dijete

U ovom izvještajnom razdoblju dodijeljene su 14 pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Općine Netretić i 21 potpora za novorođeno dijete.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 7.943,57 €.

Mjera 8. Komunalno gospodarstvo

Kontinuirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu je najobuhvatnija mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja i napretka.

Provođenje upravo ove mjere predstavlja najveći izazov u trenutačnoj neizvjesnoj  situaciji  na tržištu uzrokovanoj energetskom krizom uslijed rata u Ukrajini.

Unatoč navedenim izazovima, u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je modernizacija dviju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić, te sanacija prilaza i pročelja mrtvačnice Prilišće.

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 61.453,74 €.

Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

količina prikupljenog komunalnog otpada

broj saniranih divljih deponija

količina prikupljenog reciklabilnog otpada

količina nabavljenih spremnika

Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju za ovu mjeru iznosi 15.096,10 €.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbenim programom Općine Netretić za razdoblje 2021. - 2025. godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja Općine Netretić.

Sve predviđene mjere se kontinuirano provode unatoč iz dana u dan sve neizvjesnijoj ekonomskoj i gospodarskoj situaciji.

Općina Netretić provodi mjere kojima se osigurava redovan rad i jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave, također provodi mjere ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite, te u razvoj komunalne infrastrukture.

Općina Netretić u Provedbenom programu za razdoblje 2021. - 2025. godine poseban naglasak stavlja na demografiju, djecu i mlade, i to ne samo kroz razne potpore od „rođenja do fakulteta“, već i kroz planiranu izgradnju Dječjeg vrtića koji predstavlja strateški cilj u zaustavljanju procesa depopulacije i poticanju procesa demografske obnove ovog ruralnog područja. Realizacijom navedenih mjera Općina Netretić nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

Ostvarenjem  navedenih mjera Općina Netretić pridonosi ostvarenju Strateškog cilja 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

| KLASA: 976-01/24-01/02 URBROJ:2133-11-01/02-24-2 Netretić,30.01.2024. | OPĆINSKI NAČELNIK Marijan Peretić |
| --- | --- |

.